## 作業計画書
チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画 （保育間伐、小規模伐採） | [5 empty] | 作業を行う場所・作業の方法の概略図
[5 empty] | （調査・記録での活用可能） | ※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。
調査・記録 令和 年 日 |  |  |  | 事業者名
※ 既存の施業図や地図による別紙添付でよい。その場合，下記の欄には「区域全域を人力伐木」「回転場は，各路線の終点とする」等と記載）
作成：令和 年 月 日 |  |  |  | 調査記録者名
第 回改定： 令和 年 月 日 |  |  |  | 計画作成者名
事業場(現場･団地)名称
作業場所
班名及び作業責任者（班長）
作業責任者（班長）連絡先
作業期間 |  |  | 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日
作業地の概況 | ①地形状況 |  | （傾斜） 平地 傾斜地 段差地
（傾斜地の場合） 急傾斜 中間 なだらか （平均的傾斜角度 °）
（斜面の向き）日照よい（向き：東・西・南・北） それ以外（向き：東・西・南・北） （※留意点 ）
| ②地質･水はけの状況 |  | (岩石地)多い 中間 少ない 無い(大きさ) 大きい 中間 小さい (留意点 )
（崩壊地） 大きい 中間 小さい （※留意点 ）
（転石・浮石） 多い 中間 少ない （※留意点 ）
（水はけ） よい 中間 悪い （※留意点 ）
| ③埋設物･架空線の近接の状況 |  | （埋設物） 無 有（ ） （※留意点 ）
（架空線） 無 有 （ ） （※留意点： ）
| ④伐倒対象の立木の状況 |  | （樹 種） スギ ヒノキ その他（ ）
（樹 齢） （ ）年生が主体
（大きさ ）胸高直径（ cm 程） 樹高（ ｍ程）
（大きさのばらつき） 多い 中間 少ない （※留意点
|  |  | （立木の密度） 密 中間 疎 （※留意点 |  |  | 作業班 | 作業者名 | チェーンソー使用有無 | チェンソー型番 | その他の使用機械 | 作業就業に必要資格番号 | 選任・指名
| ⑤つるがらみ、枝がらみの状況 |  | （つるがらみ） 無 有 （※留意点： ）
|  |  | （枝がらみ） 無 有 （※留意点 |  |  |  |  | 有 無
| ⑥枯損木等の状況 |  | （枯 損 木） 無 有 （※留意点 |  |  |  |  | 有 無
|  |  | （風 倒 木） 無 有 （※留意点： ） |  |  |  |  | 有 無
| ⑦下層植生の状況 |  | （か ん 木） 密 中間 疎 （※留意点 ） |  |  |  |  | 有 無
|  |  | （草 本） 密 中間 疎 （※留意点 ） |  |  |  |  | 有 無
作業計画の内容 | ⑧作業の方法 |  | チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他（ ） |  |  |  |  | 有 無
| ⑨伐倒の方法 |  | 間伐（定性 列状） 皆伐 択伐 切捨て その他（ |  |  | 緊急時の対応 | ㉑緊急連絡先 |  |  | ＧＰＳ緯度： 度 分 秒 経度： 度 分 秒
| ⑩伐倒の順序 |  | 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他（ | [6 empty] | 消防署（電話 ）警察（電話 ） 病院（電話 ）
| ⑪かかり木の処理の作業の方法 |  | 車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他（ | [6 empty] | 会社（事務所）（電話 ）
| ⑫退避場所設定標示 |  | テープ表示 その他（ 標示ポール ） | [6 empty] | 緊急車両待合せ場所 （林道等名称: 位置： ）
| ⑬立入禁止設定標示 |  | 標識看板 縄張り カラーコーン その他（ |  |  |  | ㉒災害発生場所から緊急車両待合せ場所までの搬送方法
| ⑭合図の方法 |  | 笛 トランシーバー 手旗 その他（ |  |  |  | ㉓緊急時の搬送経路
| ⑮伐倒木等転落･滑動防止措置 |  | 杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他（ |  |  |  | ㉔携帯電話等による通信可能範囲
| ⑲特定された危険性又は有害性 | Ⅰ |  |  |  |  | ㉕備 考
|  | Ⅱ |  |  |  | ㉖その他安全対策
| （重点管理項目） | Ⅲ
| ⑳リスク低減措置 | Ⅰ
Ⅱ
| （⑲に対する実施対策事項） | Ⅲ
（裏面） 記入に係る留意事項等 | [5 empty] | ３．作業計画の内容に係る留意事項
本様式については、以下の点に留意の上記入すること。 | [5 empty] | （１） 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。ま
１．基本的な事項 | [5 empty] | た、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。
（１） 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じ | [5 empty] | （２） 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実
て別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知する | [5 empty] | 施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。
こと。 | [5 empty] | ４．作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項
（２） チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を | [5 empty] | （１） 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面（事業図、森林図、地籍図等）を作成している場合には、本様式に
活用することは可能であること。 | [5 empty] | 添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書
（３） 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社 | [5 empty] | きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。
内で配布することは望ましいこと。 | [5 empty] | （２） 概略図には、「①地形の状況」、「②地質･水はけの状況」及び「③埋設物･架空線近接の状況」等に関する情報
２．作業地の概況に係る留意事項 | [5 empty] | を記入することが望ましいこと。
（１） 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差 | [5 empty] | （３） 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。
し支えないこと。 | [5 empty] | ア 労働災害の発生のおそれがある場所
（２） 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支え | [5 empty] | （ア） 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所
ないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。 | [5 empty] | （イ） 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所
（３）「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入するこ | [5 empty] | （ウ） 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所
と。 | [5 empty] | イ 作業の方法
（４） 「作業責任者・連絡先」欄には、必要に応じて、「作業指揮者」等の関係者の職氏名を含めて記入すること。 | [5 empty] | （ア） 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番（どの場所から作業を開始して、どのように
（５） 「①地形の状況」の（傾斜）の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。 | [5 empty] | 作業を行うのか。）がわかるように、必要な情報を記入すること。
（６） 「①地形の状況」の（傾斜地の場合）の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾 | [5 empty] | （イ） 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。
斜（おおよその傾斜角度）を記入すること。 | [5 empty] | ５．その他
（７） 「①地形の状況」の（傾斜の向き）の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か（北向き等により日照がよ | [5 empty] | （１） 「⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先」の欄には、緊急車両が林道等に至る一般道からの入り口、緊急車両が
いといえないか等）を記入すること | [5 empty] | 通行できる林道等、林道等において、緊急車両の待機が可能である場所等を記入すること。
（８） 「②地質･水はけの状況」の（岩石地・崩壊地）の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、 | [5 empty] | （２） 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信（携帯電話（スマートフォンを利
その中間であるかを記入すること。 | [5 empty] | 用する場合を含む。）及びPHS。）又は無線通信（トランシーバーを含む。）による通信が可能である範囲を記入する
（９） 「②地質･水はけの状況」の（転石・浮石）の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入 | [5 empty] | こと。
すること。
（１０） 「②地質･水はけの状況」の（水はけ）の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。
（１１） 「③埋設物・架空線の近接の状況」の（埋設物）及び（架空線）の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場
合には、その物を記入すること。
（１２） 「④伐倒対象の立木の状況」の（樹種）の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、そ
の樹種を記入すること。
（１３） 「④伐倒対象の立木の状況」の（樹齢）の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。な
お、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。
（１４） 「④伐倒対象の立木の状況」の（大きさ）の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹
高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。
（１５） 「④伐倒対象の立木の状況」の（大きさのばらつき）の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のば
らつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。
（１６） 「④伐倒対象の立木の状況」の（立木の密度）の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか
（密）、疎らか（疎）、その中間であるかを記入すること。
（１７） 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の（つるがらみ）及び（枝がらみ）の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有
無を記入すること。
（１８） 「⑥枯損木等の状況」の（枯損木）及び（風倒木）の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。なお、必
要に応じて、「かかり木状態の木の有無等の状況」を含めて記入すること。
（１９） 「⑦下層植生の状況」の（かん木）及び（草本）の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、
その中間であるかを記入すること。
【作業就業に必要な資格一覧表】（作業内容及び取り扱う機械能力により必要な資格を選定する）
●チェンソー作業従事者
①チェンソーを用いて行う立木の伐木等の業務特別教育修了者
●刈払機取扱い作業従事者
②刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育修了者
Note on T35: webマップや地理院地図で取得できます。

## 作業計画書（見本）
チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画 （保育間伐、小規模伐採） | [6 empty] | 作業を行う場所・作業の方法の概略図
[6 empty] | （調査・記録での活用可能） | ※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。
調査・記録 令和〇年△月〇日 |  |  |  | 事業者名 | ○○森林組合
※ 既存の施業図や地図による別紙添付でよい。その場合，下記の欄には「区域全域を人力伐木」「回転場は，各路線の終点とする」等と記載）
作成：令和〇年△月△日 |  |  |  | 調査記録者名 | 業務課長 林 三郎
第 回改定： 令和 年 月 日 |  |  |  | 計画作成者名 | 業務課長 林 三郎
事業場(現場･団地)名称 |  |  | 〇✕山 事業地
作業場所 |  |  | ☓〇市大字●●△△地番
班名及び作業責任者（班長） |  |  | 班 班長 林業太郎
作業責任者（班長）連絡先 |  |  | 080-0000-1234
作業期間 |  |  | 自 令和〇年 △月□〇日 ～ 至 令和 〇年☓☓ 月 □□日
作業地の概況 | ①地形状況 |  | （傾斜） 平地 傾斜地 段差地
（傾斜地の場合） 急傾斜 中間 なだらか （平均的傾斜角度 ２５ °）
（斜面の向き）日照よい（向き：東・西・南・北） それ以外（向き：東・西・南・北） （※留意点 ）
| ②地質･水はけの状況 |  | (岩石地)多い 中間 少ない 無い(大きさ) 大きい 中間 小さい (留意点 )
（崩壊地） 大きい 中間 小さい （※留意点 ）
（転石・浮石） 多い 中間 少ない （※留意点 浮石に注意場所有 ）
（水はけ） よい 中間 悪い （※留意点 一部耐水場所有 ）
| ③埋設物･架空線の近接の状況 |  | （埋設物） 無 有（ ） （※留意点 ）
（架空線） 無 有 （ 有線ケーブル ） （※留意点：箇所に注意明示 ）
| ④伐倒対象の立木の状況 |  | （樹 種） スギ ヒノキ その他（ ）
（樹 齢） （ 40 ）年生が主体
（大きさ ）胸高直径（ 20 cm 程） 樹高（ 17ｍ程）
（大きさのばらつき） 多い 中間 少ない （※留意点
|  |  | （立木の密度） 密 中間 疎 （※留意点 |  |  |  | 作業班 | 作業者名 | チェーンソー使用有無 | チェンソー型番 | その他の使用機械 | 作業就業に必要資格番号 | 選任・指名
| ⑤つるがらみ、枝がらみの状況 |  | （つるがらみ） 無 有 （※留意点：伐倒前事前処理要す）
|  |  | （枝がらみ） 無 有 （※留意点 |  |  |  |  | 林業 一郎 | 有 無 | ○○△□ |  | ① | 作業責任者
| ⑥枯損木等の状況 |  | （枯 損 木） 無 有 （※留意点 |  |  |  |  | 山里 林太郎 | 有 無 | ○○△□ |  | ①
|  |  | （風 倒 木） 無 有 （※留意点：一部かかり木状態あり） |  |  |  |  | 森林 太郎丸 | 有 無 | ○○△□ | 刈払機 | ①②
| ⑦下層植生の状況 |  | （か ん 木） 密 中間 疎 （※留意点 |  |  |  |  | 木山 二郎 | 有 無 | ○○△□ | 刈払機 | ①②
|  |  | （草 本） 密 中間 疎 （※留意点 ツタウルシあり | [5 empty] | 有 無
作業計画の内容 | ⑧作業の方法 |  | チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他（刈払機使用） | [5 empty] | 有 無
| ⑨伐倒の方法 |  | 間伐（定性 列状） 皆伐 択伐 切捨て その他（ |  |  |  | 緊急時の対応 | ㉑緊急連絡先 |  |  | ＧＰＳ緯度：３４度２３分５２秒 経度：１３２度２７分３５秒
| ⑩伐倒の順序 |  | 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他（ | [7 empty] | 消防署（電話 119 ）警察（電話110 ）△○病院（電話000-1234 ）
| ⑪かかり木の処理の作業の方法 |  | 車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他（ | [7 empty] | 会社（事務所）（電話0827-9876 ）
| ⑫退避場所設定標示 |  | テープ表示 その他（ 標示ポール ） | [7 empty] | 緊急車両待合せ場所 （林道等名称:○○林道 位置：作業道入口 ）
| ⑬立入禁止設定標示 |  | 標識看板 縄張り カラーコーン その他（ |  |  |  |  | ㉒災害発生場所から緊急車両待合せ場所までの搬送方法 |  |  | 担架にて搬送
| ⑭合図の方法 |  | 笛 トランシーバー 手旗 その他（ |  |  |  |  | ㉓緊急時の搬送経路 |  |  | □商店を南へ〇分→〇看板を右→Y路を左〇分→作業道待ち合わせ場所
| ⑮伐倒木等転落･滑動防止措置 |  | 杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他（ |  |  |  |  | ㉔携帯電話等による通信可能範囲 |  |  | 携帯電話土場付近通信可能、無線通信全ての作業範囲可能
| ⑲特定された危険性又は有害性 | Ⅰ | 伐木作業時に伐木材に激突する |  |  |  |  | ㉕備 考
|  | Ⅱ | 刈払機が切株にあたってキックバックし切創する |  |  |  | ㉖その他安全対策
| （重点管理項目） | Ⅲ | 作業範囲に他の作業者が立入り伐木材に激突する |  |  |  | ①作業開始前、作業班で短時間打合せ。（役割･作業場確認､作業時間と連絡体制確認）
| ⑳リスク低減措置 | Ⅰ | 退避場所を受口を作る前に指差し呼称で確認し追い口が浮き始めたら直ちに退避場所に退避する |  |  |  | ②打合せ時に危険予知及びその日の注意事項確認。
|  | Ⅱ | 切株の付近は手刈りで行う |  |  |  | ③作業終了時、当日の作業者全員で短時間打合せ。（作業状況､明日作業方針､危険作業や危険箇所，かかり木の位置を共有）
| （⑲に対する実施対策事項） | Ⅲ | 近接作業にならないような山割をする。伐倒合図を確実に合図をする。
（裏面） 記入に係る留意事項等 | [6 empty] | ３．作業計画の内容に係る留意事項
本様式については、以下の点に留意の上記入すること。 | [6 empty] | （１） 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。ま
１．基本的な事項 | [6 empty] | た、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。
（１） 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じ | [6 empty] | （２） 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実
て別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知する | [6 empty] | 施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。
こと。 | [6 empty] | ４．作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項
（２） チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を | [6 empty] | （１） 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面（事業図、森林図、地籍図等）を作成している場合には、本様式に
活用することは可能であること。 | [6 empty] | 添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書
（３） 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社 | [6 empty] | きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。
内で配布することは望ましいこと。 | [6 empty] | （２） 概略図には、「①地形の状況」、「②地質･水はけの状況」及び「③埋設物･架空線近接の状況」等に関する情報
２．作業地の概況に係る留意事項 | [6 empty] | を記入することが望ましいこと。
（１） 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差 | [6 empty] | （３） 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。
し支えないこと。 | [6 empty] | ア 労働災害の発生のおそれがある場所
（２） 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支え | [6 empty] | （ア） 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所
ないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。 | [6 empty] | （イ） 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所
（３）「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入するこ | [6 empty] | （ウ） 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所
と。 | [6 empty] | イ 作業の方法
（４） 「作業責任者・連絡先」欄には、必要に応じて、「作業指揮者」等の関係者の職氏名を含めて記入すること。 | [6 empty] | （ア） 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番（どの場所から作業を開始して、どのように
（５） 「①地形の状況」の（傾斜）の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。 | [6 empty] | 作業を行うのか。）がわかるように、必要な情報を記入すること。
（６） 「①地形の状況」の（傾斜地の場合）の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾 | [6 empty] | （イ） 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。
斜（おおよその傾斜角度）を記入すること。 | [6 empty] | ５．その他
（７） 「①地形の状況」の（傾斜の向き）の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か（北向き等により日照がよ | [6 empty] | （１） 「⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先」の欄には、緊急車両が林道等に至る一般道からの入り口、緊急車両が
いといえないか等）を記入すること | [6 empty] | 通行できる林道等、林道等において、緊急車両の待機が可能である場所等を記入すること。
（８） 「②地質･水はけの状況」の（岩石地・崩壊地）の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、 | [6 empty] | （２） 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信（携帯電話（スマートフォンを利
その中間であるかを記入すること。 | [6 empty] | 用する場合を含む。）及びPHS。）又は無線通信（トランシーバーを含む。）による通信が可能である範囲を記入する
（９） 「②地質･水はけの状況」の（転石・浮石）の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入 | [6 empty] | こと。
すること。
（１０） 「②地質･水はけの状況」の（水はけ）の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。
（１１） 「③埋設物・架空線の近接の状況」の（埋設物）及び（架空線）の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場
合には、その物を記入すること。
（１２） 「④伐倒対象の立木の状況」の（樹種）の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、そ
の樹種を記入すること。
（１３） 「④伐倒対象の立木の状況」の（樹齢）の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。な
お、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。
（１４） 「④伐倒対象の立木の状況」の（大きさ）の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹
高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。
（１５） 「④伐倒対象の立木の状況」の（大きさのばらつき）の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のば
らつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。
（１６） 「④伐倒対象の立木の状況」の（立木の密度）の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか
（密）、疎らか（疎）、その中間であるかを記入すること。
（１７） 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の（つるがらみ）及び（枝がらみ）の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有
無を記入すること。
（１８） 「⑥枯損木等の状況」の（枯損木）及び（風倒木）の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。なお、必
要に応じて、「かかり木状態の木の有無等の状況」を含めて記入すること。
（１９） 「⑦下層植生の状況」の（かん木）及び（草本）の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、
その中間であるかを記入すること。
【作業就業に必要な資格一覧表】（作業内容及び取り扱う機械能力により必要な資格を選定する）
●チェンソー作業従事者
①チェンソーを用いて行う立木の伐木等の業務特別教育修了者
●刈払機取扱い作業従事者
②刈払機取扱い作業者に対する安全衛生教育修了者
Note on T35: webマップや地理院地図で取得できます。