## 様式
週休２日適用工事休日取得計画実施表
| 工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 | [15 empty] | ※１ 工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 ※２ 作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） ※３ 週休２日適用工事（発注者指定型（分離発注工事））の場合は「現場閉所」を「現場休息」、「閉所」を「休息」と読み替える。 【算定除外期間】：夏季休暇、年末年始は算定期間の分母・分子に含めない 算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定 | [15 empty] | 対象 | 閉所 | 閉所率
[35 empty] | 期間 | 日数
| 契約工期 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [15 empty] | 計画 |  | 367 | 1 | 0.2725%
[33 empty] | 実施 |  | 367 | 1 | 0.2725%
| 現場閉所 |  |  |  | 対象 |  |  |  | 現場閉所 | [26 empty] | 残数
| 累計 |  |  |  | 期間 |  |  |  | 割合 | [29 empty] | 週休２日必要休日取得数
| 1 |  |  |  | 367 |  |  |  | 0.27 |  | ≧ | 28.5 | → | 4週8休達成 | [18 empty] | 28.5%以上：4週8休 |  |  | 104 |  | 28.5%以上：4週8休 | 105
|  |  | ÷ |  |  |  | ＝ |  |  |  | ≧ | 25 | → | 4週7休達成 | [18 empty] | 25.0%以上：4週7休 |  |  | 91 |  | 25.0%以上：4週7休 | 92
[11 empty] | ≧ | 21.4 | → | 4週6休達成 | [18 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  | 78 |  | 21.4%以上：4週6休 | 79
2023 | 日 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 4 |  |  | 2023-04-29 | 昭和の日 | 土
4 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [6 empty] | 2023-05-03 | 憲法記念日 | 水
| 行事 | [33 empty] | 対象期間 |  | 30 | 2023-05-04 | みどりの日 | 木
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 1
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 1
| 計画 | [25 empty] | ○ | [5 empty] | 1 | 1 | 計画率 |  | 3.333% | 2023-05-05 | こどもの日 | 金
| 実施 | [25 empty] | ● | [5 empty] | 1 | 1 | 現場閉所率 |  | 3.333% | 2023-07-17 | 海の日 | 月
[38 empty] | 2023-08-11 | 山の日 | 金
5 | 日 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 5 |  |  | 2023-09-18 | 敬老の日 | 月
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | [5 empty] | 2023-09-23 | 秋分の日 | 土
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2023-10-09 | スポーツの日 | 月 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | 2023-11-03 | 文化の日 | 金 | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | 2023-11-23 | 勤労感謝の日 | 木 | bar: 曜日
[38 empty] | 2024-01-01 | 元日 | 月
6 | 日 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 6 |  |  | 2024-01-08 | 成人の日 | 月
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [6 empty] | 2024-02-11 | 建国記念の日 | 日
[35 empty] | 対象期間 |  | 30 | 2024-02-12 | 振替休日 | 月 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | 2024-02-23 | 天皇誕生日 | 金 | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | 2024-03-20 | 春分の日 | 水 | bar: 曜日
[38 empty] | 2024-04-29 | 昭和の日 | 月
7 | 日 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 7 |  |  | 2024-05-03 | 憲法記念日 | 金
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | [5 empty] | 2024-05-04 | みどりの日 | 土
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2024-05-05 | こどもの日 | 日 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | 2024-05-06 | 振替休日 | 月 | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | 2024-07-15 | 海の日 | 月 | bar: 曜日
[38 empty] | 2024-08-11 | 山の日 | 日
8 | 日 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 8 |  |  | 2024-08-12 | 振替休日 | 月
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | [5 empty] | 2024-09-16 | 敬老の日 | 月
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2024-09-22 | 秋分の日 | 日 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | 2024-09-23 | 振替休日 | 月 | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | 2024-10-14 | スポーツの日 | 月 | bar: 曜日
[38 empty] | 2024-11-03 | 文化の日 | 日
9 | 日 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 9 |  |  | 2024-11-04 | 振替休日 | 月
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [5 empty] | 2024-11-23 | 勤労感謝の日 | 土
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2025-01-01 | 元日 | 水 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | 2025-01-13 | 成人の日 | 月 | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | 2025-02-11 | 建国記念の日 | 火 | bar: 曜日
[38 empty] | 2025-02-23 | 天皇誕生日 | 日
10 | 日 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 10 |  |  | 2025-02-24 | 振替休日 | 月
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | [5 empty] | 2025-03-20 | 春分の日 | 木
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | bar: 曜日
11 | 日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 11
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[35 empty] | 対象期間 |  | 30 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | bar: 曜日
12 | 日 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 12
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | bar: 曜日
2024
1 | 日 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 1
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | bar: 曜日
2 | 日 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 2
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[35 empty] | 対象期間 |  | 29 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | bar: 曜日
3 | 日 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 3
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 0
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 0
[33 empty] | 0 | 1 | 計画率 |  | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 0 | 1 | 現場閉所率 |  | 0% | bar: 曜日
西暦を入力をすると，日程表が自動生成されます。

## 記入例
週休２日適用工事休日取得計画実施表
| 工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 | [15 empty] | ※１ 工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 ※２ 作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） ※３ 週休２日適用工事（発注者指定型（分離発注工事））の場合は「現場閉所」を「現場休息」、「閉所」を「休息」と読み替える。 【算定除外期間】：夏季休暇、年末年始は算定期間の分母・分子に含めない 算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定 | [15 empty] | 対象 | 閉所 | 閉所率
[35 empty] | 期間 | 日数
| 契約工期 |  | 令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 7 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 3 | 月 | 22 | 日 | [15 empty] | 計画 |  | 312 | 80 | 25.64%
[33 empty] | 実施 |  | 312 | 79 | 25.32%
| 現場閉所 |  |  |  | 対象 |  |  |  | 現場閉所 | [26 empty] | 残数
| 累計 |  |  |  | 期間 |  |  |  | 割合 | [29 empty] | 週休２日必要休日取得数
| 79 |  |  |  | 312 |  |  |  | 25.32 |  | ≧ | 28.5 | → | 4週8休達成 | [18 empty] | 28.5%以上：4週8休 |  |  | 10 |  | 28.5%以上：4週8休 | 89
|  |  | ÷ |  |  |  | ＝ |  |  |  | ≧ | 25 | → | 4週7休達成 | [18 empty] | 25.0%以上：4週7休 |  |  | -1 |  | 25.0%以上：4週7休 | 78
[11 empty] | ≧ | 21.4 | → | 4週6休達成 | [18 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  | -12 |  | 21.4%以上：4週6休 | 67
2023 | 日 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 4 |  |  | 2023-04-29 | 昭和の日 | 土
4 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [6 empty] | 2023-05-03 | 憲法記念日 | 水
| 行事 | [6 empty] | 始期日 | [16 empty] | 工事着手日 | [9 empty] | 対象期間 |  | 7 | 2023-05-04 | みどりの日 | 木
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 2
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 1
| 計画 | [28 empty] | ○ | ○ |  | 2 | 2 | 計画率 |  | 28.57% | 2023-05-05 | こどもの日 | 金
| 実施 | [29 empty] | ● |  | 1 | 1 | 現場閉所率 |  | 14.29% | 2023-07-17 | 海の日 | 月
[38 empty] | 2023-08-11 | 山の日 | 金
5 | 日 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 5 |  |  | 2023-09-18 | 敬老の日 | 月
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | [5 empty] | 2023-09-23 | 秋分の日 | 土
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2023-10-09 | スポーツの日 | 月 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 11
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 10
[33 empty] | 11 | 13 | 計画率 |  | 35.48% | 2023-11-03 | 文化の日 | 金 | bar: 曜日; 水 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 10 | 11 | 現場閉所率 |  | 32.26% | 2023-11-23 | 勤労感謝の日 | 木 | bar: 曜日; 水 to 木; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[38 empty] | 2024-01-01 | 元日 | 月
6 | 日 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 6 |  |  | 2024-01-08 | 成人の日 | 月
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [6 empty] | 2024-02-11 | 建国記念の日 | 日
[35 empty] | 対象期間 |  | 30 | 2024-02-12 | 振替休日 | 月 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 5
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 5
[33 empty] | 5 | 18 | 計画率 |  | 16.67% | 2024-02-23 | 天皇誕生日 | 金 | bar: 曜日; 土; 土 to 日; 土; 土
[33 empty] | 5 | 16 | 現場閉所率 |  | 16.67% | 2024-03-20 | 春分の日 | 水 | bar: 曜日; 土; 土; 土; 土 to 日
[38 empty] | 2024-04-29 | 昭和の日 | 月
7 | 日 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 7 |  |  | 2024-05-03 | 憲法記念日 | 金
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | [5 empty] | 2024-05-04 | みどりの日 | 土
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2024-05-05 | こどもの日 | 日 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 9
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 8
[33 empty] | 9 | 27 | 計画率 |  | 29.03% | 2024-05-06 | 振替休日 | 月 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土; 土 to 日
[33 empty] | 8 | 24 | 現場閉所率 |  | 25.81% | 2024-07-15 | 海の日 | 月 | bar: 曜日 to 日; 土; 土 to 日; 土; 土 to 日
[38 empty] | 2024-08-11 | 山の日 | 日
8 | 日 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 8 |  |  | 2024-08-12 | 振替休日 | 月
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | [5 empty] | 2024-09-16 | 敬老の日 | 月
[35 empty] | 対象期間 |  | 28 | 2024-09-22 | 秋分の日 | 日 | bar: 曜日; 月 to 水
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 8 | bar: 月 to 水
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 7 | bar: 月 to 水
[33 empty] | 8 | 35 | 計画率 |  | 28.57% | 2024-09-23 | 振替休日 | 月 | bar: 曜日; 金 to 日; 土 to 水; 土 to 日; 日
[33 empty] | 7 | 31 | 現場閉所率 |  | 25% | 2024-10-14 | スポーツの日 | 月 | bar: 曜日; 金 to 日; 土 to 水; 日; 日
[38 empty] | 2024-11-03 | 文化の日 | 日
9 | 日 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 9 |  |  | 2024-11-04 | 振替休日 | 月
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | [5 empty] | 2024-11-23 | 勤労感謝の日 | 土
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | 2025-01-01 | 元日 | 水 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 9
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 10
[33 empty] | 9 | 44 | 計画率 |  | 29.03% | 2025-01-13 | 成人の日 | 月 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 10 | 41 | 現場閉所率 |  | 32.26% | 2025-02-11 | 建国記念の日 | 火 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[38 empty] | 2025-02-23 | 天皇誕生日 | 日
10 | 日 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 10 |  |  | 2025-02-24 | 振替休日 | 月
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | [5 empty] | 2025-03-20 | 春分の日 | 木
[35 empty] | 対象期間 |  | 31 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 7
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 7
[33 empty] | 7 | 51 | 計画率 |  | 22.58% | bar: 曜日 to 日; 日; 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 7 | 48 | 現場閉所率 |  | 22.58% | bar: 曜日 to 日; 日; 日; 土 to 日; 土 to 日
11 | 日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 11
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[35 empty] | 対象期間 |  | 30 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 7
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 7
[33 empty] | 7 | 58 | 計画率 |  | 23.33% | bar: 曜日; 金 to 日; 土 to 日; 日; 日
[33 empty] | 7 | 55 | 現場閉所率 |  | 23.33% | bar: 曜日; 金 to 日; 土 to 日; 日; 日
12 | 日 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 12
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
[35 empty] | 対象期間 |  | 28 | bar: 曜日; 金 to 日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 6 | bar: 金 to 日
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 6 | bar: 金 to 日
[33 empty] | 6 | 64 | 計画率 |  | 21.43% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土; 日; 金 to 日
[33 empty] | 6 | 61 | 現場閉所率 |  | 21.43% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土; 日; 金 to 日
2024
1 | 日 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 1
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[35 empty] | 対象期間 |  | 28 | bar: 曜日 to 水
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 7 | bar: 月 to 水
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 8 | bar: 月 to 水
[33 empty] | 7 | 71 | 計画率 |  | 25% | bar: 曜日 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土; 土 to 日
[33 empty] | 8 | 69 | 現場閉所率 |  | 28.57% | bar: 曜日 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
2 | 日 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 2
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
[35 empty] | 対象期間 |  | 29 | bar: 曜日
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 8
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 9
[33 empty] | 8 | 79 | 計画率 |  | 27.59% | bar: 曜日; 土 to 日; 土; 土 to 日; 土 to 日; 水
[33 empty] | 9 | 78 | 現場閉所率 |  | 31.03% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
3 | 日 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 3
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 曜日: 行事; 金: 完成通知日; 金: 工期末日 |  |  | 対象期間 |  | 8
[35 empty] | 閉所日数(計画) |  | 1
[35 empty] | 閉所日数(実施) |  | 1
[33 empty] | 1 | 80 | 計画率 |  | 12.5% | bar: 曜日; 土
[33 empty] | 1 | 79 | 現場閉所率 |  | 12.5% | bar: 曜日; 土
西暦を入力をすると，日程表が自動生成されます。
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
予定している休日を計画欄に入力します。
実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
GWは祭日なので閉所率算定の対象です。（分母と分子対象）
夏季休暇
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
対 象 外
対象外期間や算定除外期間を計算対象としないよう，
COUNTA関数の範囲は適宜調整してください。