## 表紙等_署用 (hidden)
[7 empty] | № 8-31 | 工事番号 | 8-31
署長 | 副署長・次長 | 交通官 | 課長 | 係長 | 主任 | 令和 8 年 8 月 |  | 年月 | 令和 8 年 8 月
監督職員 設 計
工 事 設 計 書
工事名称 |  | 安芸高田市高宮町佐々部ほか道路標示工事
工事場所 |  | 安芸高田市高宮町佐々部471番地先から同町佐々部1,040番地8先までの間
工事期間 |  | 契約日の翌日から令和9年2月26日までの間
監督職員 |  | 高山 航輝
検 査 員 |  | 大塚 真二
安芸高田警察署
本工事は下記のとおりとする。
○ 工事種別
塗装工
○ 工事内容
別添のとおり
○ 特記事項
1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。
記
１ 工事場所
別添工事場所表のとおり
２ 工事費
別添工事設計表のとおり
金 | 0

## 表紙等_本部 (hidden)
№ 8-31
本部長 | 主務部長 | 主務課長 | 次 席 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 令和 8 年 8 月
監督職員 設 計
工 事 設 計 書
工事名称 |  | 安芸高田市高宮町佐々部ほか道路標示工事
工事場所 |  | 安芸高田市高宮町佐々部471番地先から同町佐々部1,040番地8先までの間
工事期間 |  | 契約日の翌日から令和9年2月26日までの間
監督職員 |  | 高山 航輝
検 査 員 |  | 大塚 真二
広 島 県 警 察 本 部
本工事は下記のとおりとする。
○ 工事種別
塗装工
○ 工事内容
別添のとおり
○ 特記事項
1 道路標示工事仕様書に従い、正確に施工すること。 2 交通誘導は交通規制区間内で行い、安全に配意すること。
記
１ 工事場所
別添工事場所表のとおり
２ 工事費
別添工事設計表のとおり
金 | 0

## 設計書
道 路 標 示 工 事 設 計 書
(№ 8-31)
交 通 規 制 課
発注分類 | 幅 | 詳細設定 | 塗装種類 | 事業量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円） | 小計
実線１５㎝幅 | 15 |  | 溶融式（白） | 3080 | m
削除 |  |  |  | 5450 | m
小 計 | [6 empty] | 0 | 0
交 通 誘 導 員 ( 労 務 費 ） |  |  | 交通整理員Ａ |  | 人 |  | 0
|  |  | 交通整理員Ａ（夜間） |  | 人 |  | 0
|  |  | 交通整理員Ｂ | 44 | 人
|  |  | 交通整理員Ｂ（夜間） |  | 人 |  | 0
小 計 | [6 empty] | 0 | 0
| 共 通 仮 設 費 | [5 empty] | 0
| 現 場 管 理 費 | [5 empty] | 0
| 一 般 管 理 費 | [5 empty] | 0
計 | [6 empty] | 0
消 費 税 相 当 分 | [6 empty] | 0
合 計 | [6 empty] | 0

## 所属別事業量一覧表
所 属 別 事 業 量 一 覧 表
(№ 8-31)
交 通 規 制 課
工事量
[5 empty] | 広島中央 |  | 広島東 |  | 広島西 |  | 広島南 |  | 安佐南 |  | 安佐北 |  | 佐伯 |  | 海田 |  | 廿日市 |  | 大竹 |  | 山県 |  | 呉 |  | 広 |  | 音戸 |  | 江田島 |  | 東広島 |  | 竹原 |  | 福山東 |  | 福山西 |  | 福山北 |  | 尾道 |  | 因島 |  | 三原 |  | 府中 |  | 三次 |  | 庄原 |  | 安芸高田 |  | 世羅 |  | 高速隊 |  | 木江 |  | 機動隊 |  | 計
箇所数 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
発注分類 | 幅 | 標示種類 | 詳細設定 | 塗装種類 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長 | 個数 | 施工長
実線１５㎝幅 |  |  |  | 溶融式（白） | [52 empty] | 2 | 3080 | [8 empty] | 2 | 3080
削除 | [56 empty] | 4 | 5450 | [8 empty] | 4 | 5450
|  |  |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8530
警察署
区分

## 場所表_新規 (hidden)
新規 |  | (№ 8-31) | [6 empty] | 凸凹 | 文字の折り返しで行高さがおかしくならないように、最終的な出力セルより幅を大きくしてあります。
整理番号 （規制番号） | 区分 | 道路種別 | 場所・区間 | 標示種別 |  | 事業量 |  |  |  | 整理番号 （規制番号） | 道路種別 | 場所・区間
|  |  |  | 横断歩道本数 記号文字個数 | 数 |  |  |  | 備考(縞数、方向等)
0 | 新規 | 0 | 0
〃 | 〃 | 〃 | 〃
〃 | 〃 | 〃 | 〃
凸凹 |  |  | 新規合計 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## 場所表_更新 (hidden)
更新 | (№ 8-31) | [6 empty] | 凸凹 | 文字の折り返しで行高さがおかしくならないように、最終的な出力セルより幅を大きくしてあります。
規制番号 | 道路種別 | 場所・区間 | 標示種別 |  | 事業量 |  |  |  | 規制番号 | 道路種別 | 場所・区間
|  |  | 横断歩道本数 記号文字個数 | 数 |  |  |  | 備考(縞数、方向等)
0 | 0 | 0
〃 | 〃 | 〃
〃 | 〃 | 〃
凸凹 |  | 更新合計 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
凸凹 |  | 新規更新合計 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 場所表_安芸高田_新規
| 新規 |  | (№ 8-31) | [5 empty] | 安芸高田 | 文字の折り返しで行高さがおかしくならないように、最終的な出力セルより幅を大きくしてあります。
| 整理番号 （規制番号） | 区分 | 道路種別 | 場所・区間 | 標示種別 |  | 事業量 |  |  | 整理番号 （規制番号） | 道路種別 | 場所・区間
[5 empty] | 横断歩道本数 記号文字個数 | 数 | 実線１５㎝幅 | 削除 | 備考(縞数、方向等)
[7 empty] | m | m
1 | 261150007 (第9-6の9-0005) | 新規 | 国道433号 | 安芸高田市高宮町佐々部471番地先から同町佐々部1,040番地8先までの間 | (削)はみ出し通行禁止 実線（黄） | 1 |  | 2700 | 全区間廃止、削除（消えかけている箇所もあり） | 261150007 (第9-6の9-0005) | 国道433号 | 安芸高田市高宮町佐々部471番地先から同町佐々部1,040番地8先までの間 | 全区間廃止､削除(消えかけている箇所もあり)
1 | 261150007 | 新規 | 〃 | 〃 | その他 線 | 1 | 1705 |  | 破線5m間隔､実線箇所が２箇所あり 署担当者要確認 | 261150007 | 国道433号 | 安芸高田市高宮町佐々部471番地先から同町佐々部1,040番地8先までの間 | 破線5m間隔､実線箇所が2箇所あり 署担当者要確認
2 | 261150012 (第9-36-0015) | 新規 | 県道(吉田邑南線) | 安芸高田市美土里町生田2,958番地1北西方250メートル先から同町生田2,007番地先（旧生桑小学校前）までの間 | (削)はみ出し通行禁止 実線（黄） | 1 |  | 820 | 詳細箇所 署担当者へ確認 | 261150012 (第9-36-0015) | 県道(吉田邑南線) | 安芸高田市美土里町生田2,958番地1北西方250メートル先から同町生田2,007番地先（旧生桑小学校前）までの間 | 詳細箇所 署担当者へ確認
3 | 261150012 | 新規 | 〃 | 安芸高田市美土里町生田2,958番地1北西方250メートル先から同町北5,038番地先までの間 | その他 線 | 1 | 1375 |  | 破線 | 261150012 | 県道(吉田邑南線) | 安芸高田市美土里町生田2,958番地1北西方250メートル先から同町北5,038番地先までの間 | 破線
4 | 261150012 (第9-6の9-0003) | 新規 | 国道433号 | 安芸高田市美土里町北322番地北西方50メートル先から同町生田2,958番地1北西方250メートル先までの間 | (削)はみ出し通行禁止 実線（黄） | 1 |  | 1300 | 詳細箇所 署担当者へ確認 | 261150012 (第9-6の9-0003) | 国道433号 | 安芸高田市美土里町北322番地北西方50メートル先から同町生田2,958番地1北西方250メートル先までの間 | 詳細箇所 署担当者へ確認
5 | 261150012 (第9-36-0014) | 新規 | 県道(吉田邑南線) | 安芸高田市美土里町北5,038番地先から同町北322番地北西方50メートル先までの間 | (削)はみ出し通行禁止 実線（黄） | 1 |  | 630 | 詳細箇所 署担当者へ確認 | 261150012 (第9-36-0014) | 県道(吉田邑南線) | 安芸高田市美土里町北5,038番地先から同町北322番地北西方50メートル先までの間 | 詳細箇所 署担当者へ確認
| 安芸高田 |  |  | 新規合計 | 5 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3080 | 5450

## 場所表_安芸高田_更新 (hidden)
更新 | (№ 8-31) | [6 empty] | 凸凹 | 文字の折り返しで行高さがおかしくならないように、最終的な出力セルより幅を大きくしてあります。
規制番号 | 道路種別 | 場所・区間 | 標示種別 |  | 事業量 |  |  |  | 規制番号 | 道路種別 | 場所・区間
|  |  | 横断歩道本数 記号文字個数 | 数 |  |  |  | 備考(縞数、方向等)
0 | 0 | 0
〃 | 〃 | 〃
〃 | 〃 | 〃
凸凹 |  | 更新合計 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
凸凹 |  | 新規更新合計 | 5 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0